**Отчет**

**о достижении значений показателей результативности использования субсидий, предоставленных получателям субсидий в рамках реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»**

 1.На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в составе основного мероприятия №1 «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП» в 2020 г. предусмотрены ассигнования в размере 1948,6 тыс.руб., в т.ч. 202,8 средства бюджета района и 1745,8 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области.

В соответствии с Соглашением № 3С-2019 от 29.03.2019 г. между администрацией Волховского муниципального района и Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области о предоставлении субсидии бюджету муниципального района средства в полном объеме предоставлены в виде субсидий 4(четырем) субъектам малого предпринимательства по Соглашениям №132, №133, №134, №135 от 14.09.2020г. о предоставлении субсидий. Показатели результативности использования субсидии выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **целевой показатель** | **план** | **факт** | **%** **выполнения** |
| количество получателей субсидии малого предпринимательства на организацию предпринима- тельской деятельности, ед.  | 3 | 4 | 133% |
| количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами малого предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 3 | 5 | 167% |

2. На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности» в составе основного мероприятия 2 «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг» предусмотрены ассигнования в размере 143 тыс. руб. Данные средства предоставлены в полном объеме на основании Соглашения № 150 от 02.11.2020 г. о предоставлении субсидии АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор». Показатели результативности использования субсидии выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **целевой показатель** | **план** | **факт** | **% выполнения** |
| количество проведенных организацией курсов «Введение в предпринимательство», ед. | 6 | 6 | 100 |
| количество человек, прошедших обучение по курсу «Введение в предпринимательство», чел. | 30 | 30 | 100 |

АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор» соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства Ленинградской области от 05 декабря 2017 года № 557 «Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области при реализации государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области».

3. На реализацию мероприятия 6.1. «Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» в составе основного мероприятия 6 «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию МСП» предусмотрены ассигнования в размере 278,1 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 250,3 тыс. руб. и средств бюджета Волховского муниципального района в размере 27,8 тыс. руб. Данные средства использованы в полном объёме на основании Соглашения №2-МБТ-3.2.4 от 22.07.2020г. о предоставлении субсидии администрации Волховского муниципального района на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волховского муниципального района в 2020 году. Установленные целевые показатели по сбору и обработке отчетов в количестве 440 единиц на дату 31.12.2020 г. выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **целевой показатель** | **план** | **факт** | **% выполнения** |
| Количество собранных и обработанных в ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов, в том числе  | 440 | 440 | 100% |
| отчет 1-ПОТРЕБ | 378 | 378 | 100% |
| отчет 1-ПП | 62 | 52 | 100% |

4. На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства, на развитие новых направлений поддержки субъектов МСП» в составе основного мероприятия 2 «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг» предусмотрены ассигнования в размере 143,3 тыс.руб. Данные средства предоставлены в полном объёме на основании Соглашения № 151 от 02.11.2020 г. о предоставлении субсидии АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор». Показатели результативности использования субсидии на 31.12.2020 г. выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **целевой показатель** | **план** | **факт** | **% выполнения** |
| Прирост оказанных безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства в 2020 г. к уровню показателя 2019 года, в % | 5% | 7,3 % | 146% |

5. На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по поддержке организаций потребительской кооперации» в составе основного мероприятия 5 «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на потребительском рынке» предусмотрены ассигнования в размере 1010,1 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 900,0 тыс. руб. и средств бюджета Волховского муниципального района в размере 110,1 тыс. руб. Данные средства предоставлены в полном объеме на основании Соглашения № 127 от 04.09.2020 г. о предоставлении субсидии Волховскому РАЙПО. Показатели результативности использования субсидии на 31.12.2020 г. выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **целевой показатель** | **план** | **факт** | **% выполнения** |
| количество сельских населенных пунктов Волховского муниципального района, в которые осуществлялась доставка товаров первой необходимости, расположенные начиная с 11-го километра от пункта получения этих товаров, ед. | 26 | 26 | 100% |