## ЖКХ
Перечень основных мероприятий и планируемые результаты реализации муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов"
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации программы (подпрограммы) /Наименование целевого показателя (ЦП) | Источники финансирования/ единица измерения целевого показателя | Срок исполнения мероприятий/Оценка базового значения целевого показателя | Всего финанси рование (тыс.руб.), Итоговый целевой показатель | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) /Планируемое значение целевого показателя по годам реализации | [11 empty] | Ответственный за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) | Задачи, решаемые основными мероприятиями
[7 empty] | 2020г. | 2019 г. |  | 2021г. | 2020 г. |  | 2022г. | 2021 г. | 2023г. | 2024 г.-2030 г. | 2022 г.-2030 г.
|  |  |  | было | стало | разница | было | стало | разница | было | стало | разница | было | стало | разница | было | стало | разница
| Всего по муниципальной программе | Итого |  | 219104.4 | #REF! | #REF! | 17301.7 | #REF! | 0 | 29405.1 | #REF! | 0 | 22779.6 | #REF! | 0 | 149618 | #REF! | #REF!
|  | бюджет поселения |  | 93634.6 | #REF! | #REF! | 5365.7 | 0 | 0 | 9589.3 | 0 | 0 | 3530.6 | 0 | 0 | 75149 | #REF! | #REF!
|  | районный бюджет |  | 74990 | #REF! | #REF! | 351 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74469 | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет |  | 50479.8 | #REF! | #REF! | 11585 | 0 | 0 | 19645.8 | 0 | 0 | 19249 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов"
1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Итого | 2022-2030гг. | 155234 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 10664 | 0 | -10664 | 0 | 0 | 0 | 144570 | #REF! | #REF! |  | Внедрение энергоэффективных технологий
|  | бюджет поселения |  | 74779 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72285 | #REF! | #REF!
|  | районный бюджет |  | 72455 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72285 | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет |  | 8000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Итого | 2021-2030гг. | 26936 | 0 | -26936 | 0 | 0 | 0 | 10466 | 0 | -10466 | 0 | 0 | 0 | 16470 | 0 | -16470 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 10531 | 0 | -10531 | 0 |  |  | 2296 |  |  | 0 |  | 0 | 8235 |  | -8235
|  | районный бюджет |  | 8405 | 0 | -8405 | 0 |  |  | 170 |  |  | 0 |  | 0 | 8235 |  | -8235
|  | областной бюджет |  | 8000 | 0 | -8000 | 0 |  |  | 8000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1. | ЦП: Количество установленных ИБП | ед. | 0 | 249 | 0 | -249 | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 244 |  | -244
1.2. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Итого | 2024-2030гг. | 128298 | 0 | -128298 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | -198 | 0 | 0 | 0 | 128100 | 0 | -128100 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 64248 | 0 | -64248 | 0 |  |  | 198 |  |  | 0 |  | 0 | 64050 |  | -64050
|  | районный бюджет |  | 64050 | 0 | -64050 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 64050 |  | -64050
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2. | ЦП: Количество установленных АИТП с погодным и часовым регулированием | ед. | 11 | 255 | 0 | -255 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 244 |  | -244
| ЦП: Количество разработанных проектов по установке АИТП с погодным и часовым регулированием | ед. | 5 | 7 | 0 | -7 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов | Итого | 2020-2030гг. | 8395.7 | #REF! | #REF! | 1101 | 0 | 0 | 2926.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368 | #REF! | #REF!
|  | бюджет поселения |  | 5860.7 | #REF! | #REF! | 750 | 0 | 0 | 2926.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | #REF! | #REF!
|  | районный бюджет |  | 2535 | #REF! | #REF! | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.1. | Проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования | Итого | 2020-2030гг. | 8395.7 | 0 | -8395.7 | 1101 | 0 | -1101 | 2926.7 | 0 | -2926.7 | 0 | 0 | 0 | 4368 | 0 | -4368 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 5860.7 | 0 | -5860.7 | 750 |  |  | 2926.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2184 |  | -2184
|  | районный бюджет |  | 2535 | 0 | -2535 | 351 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2184 |  | -2184
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | ЦП: Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | шт. | 80 | 180 | 0 | -180 | 10 |  |  | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 80
3 | Основное мероприятие: Выявление бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов и организация управления таким имуществом | Итого | 2020-2030гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселения |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов | Итого | 2020-2030гг. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | КУМИ, Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ЦП: количество выявленного бесхозяйного недвижимого имущества | ед. | 3 | 4 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов. | Итого | 2020-2030гг. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | КУМИ, Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | ЦП: количество бесхозяйного недвижимого имущества переданного на содержание и обслуживание ресурсоснабжающим организациям | ед. | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | Итого | 2020-2030гг. | 163629.7 | #REF! | #REF! | 1101 | 0 | 0 | 13590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148938 | #REF! | #REF!
|  | бюджет поселения |  | 80639.7 | #REF! | #REF! | 750 | 0 | 0 | 5420.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74469 | #REF! | #REF!
|  | районный бюджет |  | 74990 | #REF! | #REF! | 351 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74469 | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет |  | 8000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Подпрограмма 2. Газификация на территории МО город Волхов"
1. | Основное мероприятие: Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения микрорайонов | Итого | 2020-2022гг. | 49139.7 | #REF! | #REF! | 16200.7 | #REF! | 0 | 12259.4 | #REF! | 0 | 20679.6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения
|  | бюджет поселения |  | 11862.5 | 0 | -11862.5 | 4615.7 | 0 | 0 | 3884.2 | 0 | 0 | 3362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 37277.2 | 0 | -37277.2 | 11585 | 0 | 0 | 8375.2 | 0 | 0 | 17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Итого | 2020-2022гг. | 49139.7 | 0 | -49139.7 | 16200.7 | 0 | -16200.7 | 12259.4 | 0 | -12259.4 | 20679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" МО г. Волхов
|  | бюджет поселения |  | 11862.5 | 0 | -11862.5 | 4615.7 |  |  | 3884.2 |  |  | 3362.6 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | раонный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет |  | 37277.2 | 0 | -37277.2 | 11585 |  |  | 8375.2 |  |  | 17317 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1. | ЦП:Протяженность построенных сетей газоснабжения | п.м. | 44114.2 | 16923.5 | 0 | -16923.5 | [6 empty] | 16923.5 |  |  |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 2 | Итого | 2020-2022гг. | 49139.7 | #REF! | #REF! | 16200.7 | #REF! | 0 | 12259.4 | #REF! | 0 | 20679.6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" МО г. Волхова
|  | бюджет поселения |  | 11862.5 | 0 | -11862.5 | 4615.7 | 0 | 0 | 3884.2 | 0 | 0 | 3362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 37277.2 | 0 | -37277.2 | 11585 | 0 | 0 | 8375.2 | 0 | 0 | 17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Обращение с отходами МО город Волхов»
1. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов потребления на окружающую среду | Итого | 2021-2033гг. | 5930 | 0 | -5930 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |  | Увеличение количества мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
|  | бюджет поселения |  | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
|  | раонный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 4830 | 0 | -4830 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2022-2033гг. | 2780 | 0 | -2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 680 |  |  | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 848 | 0 | -848 | 0 |  |  | 0 |  |  | 168 |  | 0 | 680
|  | районный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 1932 | 0 | -1932 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1932 |  | 0 | 0
1.1. | ЦП: Обеспеченность объектами накопления ТКО (контейнерными площадками) | % | 75 | 100 | 84 | 84.3 |  | 100 | 100 |  |  | 0 | 85 |  |  | 100
1.2. | Проведение мероприятий по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | Итого | 2021-2033гг. | 3150 | 0 | -3213 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 252 | 0 | -315 | 0 |  |  | 252 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 2898 | 0 | -2898 | 0 |  |  | 2898 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ЦП: Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления | шт. | 296 | 390 | [5 empty] | 94
2. | Основное мероприятие: Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Итого | 2021-2033гг. | 405 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  | бюджет поселения |  | 32.4 | 0 | -32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | раонный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 372.6 | 0 | -372.6 | 0 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Проведение мероприятий по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2021-2033гг. | 405 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
|  | бюджет поселения |  | 32.4 | 0 | -32.4 | 0 |  |  | 32.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 372.6 | 0 | -372.6 | 0 |  |  | 372.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | ЦП: Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 43 |  |  | 0 |  |  | 43
| Итого по подпрограмме 3 | Итого | 2021-2033гг. | 6335 | 0 | -5930 | 0 | 0 | 0 | 3555 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
|  | бюджет поселения |  | 1132.4 | 0 | -1100 | 0 | 315 | 315 | 284.4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 5202.6 | 0 | -4830 | 0 | 3270.6 | 3270.6 | 3270.6 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on K34: Gavrilova: Кикино 15 шт. +4 лисички
Note on Q73: Gavrilova: 2020г. - 92 площадки ТКО у МКД 2022г.-Областная программа . Общая сумма финансирования 2100,0т.р. Бюджет поселения - 168,0 т.р. (8%) - примерно 7 плащадок по 300,0т.р. (85% оснащение города) К 2030г. Планируется 100% оснащение города плащадками ТКО. Примерно 17 площадок. Если брать из расчета 500,0т.р. 1 площадка - общая стоимость 8500,0т.р. Бюджет поселения - 680,0т.р. (8%)

## 2020
Приложение к перечню основных мероприятий N1
Перечень объектов, включенных в мероприятия муниципальной программы МО город Волхов
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышения энергоэффективности в МО г. Волхов» на 2020 год
(наименование программы (подпрограммы))
N п/п | наименование мероприятия | перечень объектов включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.)
|  |  |  | Бюджет поселения | Районный бюджет | Областнойбюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов»
1 | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное меропритие: Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов. |  | 1101 | 750 | 351 | 0
2.1. | Проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования | Проектирование строительства воздушной линии уличного освещения в микрорайоне Лисички, устройство уличного освещения у д.1 по ул. Мичурина г. Волхов, разработка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения (подземная часть) в парке на ул. Юрия Гагарина, расположенном между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Щорса, ул. Профсоюзов (этап благоустройства: устройство прогулочной и спортивных зон) | 1101 | 750 | 351 | 0
3 | Основное мероприятие: Выявление бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов и организация управления таким имуществом |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов | Выявление недвижимого имущества используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  |  | 1101 | 750 | 351 | 0
подпрограмма 2 «Газификация на территории МО город Волхов »
1 | Основное мероприятие: "Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения микрорайонов индивидуальной жилой застройки МО город Волхов" |  | 16200.7 | 4615.7 | 0 | 11585
1.1 | предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО город Волхов | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово,Кикино, Симанково, Заполек, ул.Степана Разина, Халтурино, ул.Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы) | 15771 | 4186 | 0 | 11585
|  | строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги в г.Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы) | 129.7 | 129.7 | 0 | 0
|  | Перевод многоквартирных жилых домов со сжиженного газа на природный газ в микрорайоне Мурманские ворота г. Волхова | 300 | 300 | 0 | 0
Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  |  | 16200.7 | 4615.7 | 0 | 11585
подпрограмма 3 «Обращение с отходами МО город Волхов»
1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов потребления на окружающую среду |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Устройство мест (площадок) накопления ТКО | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятиям программы |  |  | 17301.7 | 5365.7 | 351 | 11585

## 2021
Приложение к перечню основных мероприятий N2
Перечень объектов, включенных в мероприятия муниципальной программы МО город Волхов
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышения энергоэффективности в МО г. Волхов» на 2021 год
(наименование программы (подпрограммы))
N п/п | наименование мероприятия | перечень объектов включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.)
|  |  |  | Бюджет поселения | Районный бюджет | Областнойбюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов»
1 | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  | 10664 | 2494 | 170 | 8000
1.1. | Повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Установка источников бесперебойного питания в АИТП многоквартирных домов по адресам: г. Волхов, Железнодорожный пер., д.1, Южный бул., д.2, ул. Расстанная, д.4, ул. Расстанная, д.8, ул. Расстанная, д.11 | 10296 | 2296 | 0 | 8000
|  | установка ИБП на АИТП в 5 МКД | 170 | 0 | 170 | 0
|  | установка ИБП на АИТП б.Южный д.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Разработка проектно-сметной документации по установке АИТП с погодным и часовым регулированием и ИБП в 2-х МКД | 198 | 198 | 0 | 0
2 | Основное меропритие: Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов. |  | 2926.7 | 2926.7 | 0 | 0
2.1. | Проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования | Строительство воздушной линии уличного освещения в микрорайоне Лисички | 2356.4 | 2356.4 | 0 | 0
|  | Устройство уличного освещения вдоль проезжей части между мкр. Виковщина и мкр. Кикино (первый этап) | 570.3 | 570.3 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие: Выявление бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов и организация управления таким имуществом |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов | Выявление недвижимого имущества используемого для передачи энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  |  | 13590.7 | 5420.7 | 170 | 8000
подпрограмма 2 «Газификация на территории МО город Волхов »
1 | Основное мероприятие: "Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения микрорайонов индивидуальной жилой застройки МО город Волхов" |  | 12259.4 | 3884.2 | 0 | 8375.2
1.1 | предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО город Волхов | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово,Кикино, Симанково, Заполек, ул.Степана Разина, Халтурино, ул.Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11618.5 | 3243.3 | 0 | 8375.2
|  | строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги в г.Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы) | 500 | 500 | 0 | 0
|  | Строительство газопровода для перевода многоквартирных жилых домов в микрорайоне Мурманские ворота г. Волхов с сжиженного на природный газ | 140.9 | 140.9 | 0 | 0
Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  |  | 12259.4 | 3884.2 | 0 | 8375.2
подпрограмма 3 «Обращение с отходами МО город Волхов»
1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов потребления на окружающую среду |  | 3150 | 252 | 0 | 2898
1.1. | Проведение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Устройство мест (площадок) накопления ТКО | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение мероприятий по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | Оснащение мест (площадок) накопления ТКО | 3150 | 252 | 0 | 2898
2. | Основное мероприятие: Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами |  | 405 | 32.4 | 0 | 372.6
2.1. | Проведение мероприятий по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 405 | 32.4 | 0 | 372.6
Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  |  | 3555 | 284.4 | 0 | 3270.6
Итого по мероприятиям программы |  |  | 29405.1 | 9589.3 | 170 | 19645.8