Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Волховского муниципального района за 2024 год

| № | Наименование муниципальной программы/ структурных элементов муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ |  |  | Уровень эффективности программы | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План (тыс.руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | бесперебойное предоставление услуги теплоснабжения составило запланированное 55%; 100% трансфертов перечислены на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и озеленения | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 34987,2 |  | 27152,8 | значение показателя – 1,29 высокий уровень эффективности |  |
|  | Процессная часть | установлено 40 энергосберегающих светильников; размер возмещения части затрат поселений по оплате энергетических ресурсов составил 100%; осуществлено 30 технических присоединений к электрическим сетям линий уличного освещения; уровень аварийности на объектах теплоснабжения снизился на 0,4%; разработано 9 паспортов дорог общего пользования; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах ВМР соответствующим нормативным требованиям составила 3%; от СЗУ Ростехнадзора получено 1 разрешение на допуск в .эксплуатацию тепловых энергоустановок; протяженность газораспределительных сетей, находящихся на обслуживании составила 8893 пм; доля МКД на территории района оснащенных общими приборами учета: холодной воды –45,56% горячей воды – 38,24% тепловой энергии – 51,72% электроэнергии – 54,96%; доля жилых помещений в МКД района, оснащенных индивидуальными приборами учета: холодной воды – 77,11% горячей воды – 80,64% газа – 38,82% электроэнергии – 99,58%; доля потребляемых муниципальными учреждениями района энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета: холодной воды – 99,33% горячей воды – 98,12% тепловой энергии – 86,42% электроэнергии – 100%; доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой и электрической энергии составила 37,33%; удельные расходы потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями: тепловой энергии – 0,17% электроэнергии – 24,39%; 2,42% МКД имеют класс энергетической эффективности «В» и выше; удельные расходы потребления энергетических ресурсов МКД на территории Волховского муниципального района: холодной воды – 34,19% горячей воды – 20,49% тепловой энергии – 0,17% электроэнергии –29,29%; удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций составил 149,33 т.у.т./тыс.Гкал; удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных в тепловую сеть 169,72 т.у.т./тыс.Гкал; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Волховского муниципального района составила 19,49%; доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения составляет 80,1%; | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,19) | 27252,8 |  | 23124,6 | значение показателя – 1,40 высокий уровень эффективности |  |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | благоустроена территория Колчановского сельского поселения, отремонтировано 15,8 км дорог Волховского муниципального района; заключены 37 соглашений на получение субсидий с К(Ф)Х и гражданами ведущими личное подсобное хозяйство на компенсацию затрат на приобретение комбикормов; в отношении земельных участков площадью 603,66 га из состава земель сельхозназначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, границы которых не установлены в соответствии с требованием действующего законодательства, проведены кадастровые работы, проводится реконструкция МДОБУ "Детский сад 21 "Белочка" по программе КРСТ | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,09) | 151848,9 |  | 147355,3 | значение показателя – 1,12 высокий уровень эффективности |  |
|  | Процессная часть | сохранились объемы валового производства молока получателями субсидий на развитие животноводства; сохранились размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур; количество условных голов скота и птицы у крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) увеличилось на 1%; уровень обеспеченности СНО инфраструктурой составил 74%; проведен семинар по развитию сельскохозяйственных кооперативов; на территории Волховского муниципального района проведено 3 мероприятия в сфере сельского хозяйства; мониторингом по реализации ГП «КРСТ ЛО» охвачено 100% участников; в 4 средствах массовой информации опубликована информация по вопросу соблюдения требований земельного законодательства | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 45068,3 |  | 44897,1 | значение показателя – 1,00 высокий уровень эффективности |  |
| 3 | «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | 4 субъекта малого предпринимательства получили субсидии и создали 7 новых рабочих мест; 1 субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел получили поддержку и приняли участие в 12 мероприятиях (ярмарках, выставках); доля предоставленных в пользование объектов имущества из перечня объектов имущества, переданного во владение и (или) пользование субъектам МСП в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим НПД и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП увеличилась на 0,7%; доля увеличения количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП, в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим НПД, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП составила 9,6%; проведены 3 курса «Введение в предпринимательство», которые посетили 35 человек; на 0,1% увеличилось количество оказанных безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства; 2 организациям потребительской кооперации, обслуживающих 28 сельских населенных пунктов, расположенных начиная с 11-го километра от пункта получения товаров первой необходимости, оказана муниципальная поддержка; создано 438 торговых мест на ярмарках; размещено 282 места нестационарных и мобильных торговых объектов; 1026 отчетов собрано и внесено в ИАС "Мониторинг СЭР МО"; 3,1% субъектов МСП, от общего числа субъектов МСП района, приняли участие в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, деловых миссиях; количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс.человек населения составило 28,93%; численность самозанятых граждан в Волховском районе увеличилось до 5435 человек: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения всех предприятий и организаций составила 39,98%; численность занятых в сфере малого, среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось до 13023 чел.; 34 социальных контракта заключены гражданами на организацию или продолжение предпринимательской деятельности; 112 граждан получили консультацию по вопросам заключения социального контракта в муниципальной ОИП; 5 человек, из числа заключивших социальный контракт в текущем календарном году, прошли обучение в муниципальной ОИП основам предпринимательской деятельности; заключено 2 соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по созданию условий для развития СМСП и создания условий для обеспечения населения услугами торговли, в т.ч. по обеспечению товарами первой необходимости населения, проживающего в населенных пунктах муниципального образования, где отсутствуют объекты торговли; численность работников малых и средних предприятий (включая ИП и самозанятых) в расчете на 1 тыс .населения составило 166,65 чел.; численность работников малых и средних предприятий (включая ИП и самозанятых) к числу занятых в целом по Ленинградской области составило 2,3 чел. | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,2) | 5891,8 |  | 5486,5 | значение показателя - 1,29 высокий уровень эффективности |  |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в обще численности населения увеличилась до 59,9%; до 5% увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 60%; доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила 70% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,19) | 5035,4 |  | 4671,4 | значение показателя – 1,28 высокий уровень эффективности |  |
| 5 | «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | 8 учреждений (объектов) культуры, получили поддержку и усовершенствовали материально-техническую базу; проведено 52 библиотечных мероприятия; доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях составила 65%; соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Волховском районе составило 97,2%; соотношение средней заработной платы основных работников учреждений культуры к среднему доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области достигло 100%; численность занимающихся (обучающихся) составила 988 ед.; количество посещений библиотек в стационарных условиях для получения библиотечно-информационных услуг увеличилось до 16200 ед. | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,05) | 158367,8 | 156500,9 |  | значение показателя – 1,06 высокий уровень эффективности |  |
| 6 | «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | в отношении 1171 кадастровых кварталов проведены комплексные кадастровые работы | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,229) | 1236,7 |  | 1236,7 | значение показателя – 1,23 высокий уровень эффективности |  |
|  | Процессная часть | 100% населенных пунктов, сведения, о границах которых включены в Единый государственный реестр недвижимости, 100% территориальных зон, сведения о границах которых включены в единый государственный реестр недвижимости; | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,00) | 8496,5 |  | 824,2 | значение показателя – 10,3 высокий уровень эффективности |  |
| 7 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | 100% дотаций перечислено на выравнивание бюджетной обеспеченности; соблюдено 100% ограничений по утверждению объема долга, установленного Бюджетным кодексом; 13 отчетов об исполнении бюджета и реестра расходных обязательств Волховского муниципального района размещены в СМИ; подготовлена информация для проведения публичных слушаний по проекту бюджета Волховского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и информация по годовому отчету об исполнении бюджета Волховского муниципального района за отчетный год | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 242498,5 | 242221,0 |  | значение показателя – 1,00 высокий уровень эффективности |  |
| 8 | «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | 8 печатных и электронных СМИ, взаимодействуют с администрацией Волховского муниципального района; проведено 2 заседания совета при главе администрации Волховского муниципального района по межнациональным отношениям, по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений; получателями субсидий проведено 20 мероприятий; по экологическому воспитанию школьников проведено 15 мероприятий; | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,08) | 9363,2 |  | 9068,5 | значение показателя – 1,11 высокий уровень эффективности |  |
| 9 | «Безопасность Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | установлены 48 точек системы оповещения | целевые показатели достигнуты (индекс результативности - 1) | 29266,1 |  | 28884,8 | значение показателя – 1,01 высокий уровень эффективности |  |
|  | Процессная часть | проведено 3 мероприятия в сфере правопорядка, 7 мероприятий по линии ГО и ЧС | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,875) | 12150,6 |  | 10615,1 | значение показателя – 1,00 высокий уровень эффективности |  |
| 10 | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | 29 семьям предоставлены жилые помещения (детям-сиротам) | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 1) | 87585,3 |  | 80533,5 | значение показателя – 1,09 высокий уровень эффективности |  |
|  | Процессная часть | на 2024 год утвержден целевой показатель: количество семей, которым предоставлена денежная выплата на проведение капитального ремонта жилых домов – 2единицы; | целевые показатели не достигнуты (индекс результативности – 0) | 287,5 |  | 279,1 | невозможно оценить эффективность программы | исполнение показателей не связано с финансированием, денежные средства выделены в виде субвенций из бюджета Ленинградской области на исполнение государственный полномочий. |
| 12 | «Молодежь Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | 35% граждан, вовлечены в добровольческую деятельность, проведено 1 мероприятие, направленное на реализацию молодежной политики; 7 муниципальных образований получили поддержку на проведение молодежных мероприятий | целевые показатели достигнуты (индекс результативности - 1) | 1520,0 |  | 1509,0 | значение показателя – 1,00 высокий уровень эффективности |  |
| 13 | «Современное образование в Волховском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | доля общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты Центры образования естественно-научной и технологической направленностей, увеличилась до 52,4% от общего числа общеобразовательных учреждений; 95% детей охвачены дополнительными общеразвивающим программами на базе Центров; доля общеобразовательных учреждений, на базе которых внедрена цифровая образовательная среда, от общего числа общеобразовательных учреждений составляет 66,7%; доля образовательных учреждений, на базе которых созданы центры образования детей, от общего числа образовательных учреждений составляет 4,8% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности - 1) | 44 748,7 |  | 44 748,7 | значение показателя – 1,00 высокий уровень эффективности |  |
|  | Процессная часть | удовлетворенность деятельностью учреждений дошкольного образования достигла 98,5%; созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам для 100% детей, посещающих дошкольные учреждения; 100% детей в возрасте от одного года до трех лет обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования; удовлетворенность деятельностью учреждений общего образования увеличилась до 98%; в 100% образовательных учреждений созданы условия для горячего питания школьников; 68% обучающихся в 9-11 классах общеобразовательных учреждений района получают комплексные профориентационные услуги; доля обучающихся 9-11 классов, проинформированных о рынке труда, увеличилась до 90%; 25,6% составила доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 100% детей-инвалидов охвачены электронным и дистанционным обучением; во всех учреждениях общего образования созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам; доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) увеличилась до 83,6%; удовлетворенность деятельностью учреждений дополнительного образования составила 98%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, составила 35% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; в 100% учреждений дополнительного образования созданы условия для реализации современных программ естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности; для 100% детей, посещающих учреждения дополнительного образования, созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам; доля педагогических работников системы образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических работников составила 66%; доля педагогов в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций Волховского муниципального района) составляет 13,5%; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Волховском районе составляет 100,8%; соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области составило 107,1%; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных муниципальных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Волховском районе составляет 100,2%; соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области составило 100,1%; соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с средней заработной плате учителей в Волховском районе составляет 100%; 74% детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Волховского муниципального района, охвачены организованными формами оздоровления и отдыха; 100% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике; доля обучающихся 11 классов, продолживших обучение в организациях СПО, ВПО по профильной направленности, составила 82,9% от общей численности выпускников 11 классов; удовлетворенность населения качеством дошкольного образования – 97% (от количества опрошенных) удовлетворенность населения качеством общего образования – 96% (от количества опрошенных) удовлетворенность населения качеством дополнительного образования – 97% (от количества опрошенных) 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспечены мерами социальной поддержки | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 2372574,2 |  | 2340 937,8 | значение показателя – 1,01 высокий уровень эффективности |  |
| 14 | "Мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципальных образований Волховского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | 29,285 га освобождено от борщевика Сосновского механическим методом; 100% муниципальных образований Волховского МР охвачены мониторингом по проведению мероприятий по освобождению территорий от борщевика; 100% муниципальных образований, являющихся участниками ГП «КРСТ ЛО» охвачены мониторингом по освобождению территорий от борщевика; проведено 5 публикаций на официальных сайтах администраций муниципальных образований по борьбе с борщевиком | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,013) | 3000,0 |  | 3000,0 | значение показателя – 1,01 высокий уровень эффективности |  |

Заместитель главы администрации по экономике и инвестиционной политике						         Е.А. Шерматова

Председатель комитета по экономике и инвестициям										         Ю.Е. Марьяничева

исп. Ильина Т.В., т. 78082