## дорожная карта ОГВ
Утверждаю:
Глава администрации
Волховского муниципального района
|  |  | ________________ | А.В. Брицун
"_____" марта 2020 года
План-график ("дорожная карта") по выполнению мероприятий органами местного самоуправления Волховского муниципального района, направленных на достижение показателей Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Срок выполнения мероприятия | Ответственные лица (ФИО , номер телефона) | Примечания
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
1 | Утверждение графика проведения заседаний рабочей группы по оказанию имущественной поддержки СМСП на уровне муниципального района | график заседаний | март-апрель 2020 | и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.И. Милая, тел. 79628,
1.1. | Направление в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – комитет МСБ ЛО) утвержденного графика проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП (далее -СМСП) на территории Волховского МР по форме приложения №1 | предоставление графика заседаний в комитет МСБ ЛО | 2020-03-24 | вед. спец. комитета по экономике и инвестициям, Е.Н.Сакса, тел. 78971
2 | Направление в комитет МСБ ЛО копии утвержденной дорожной карты по выполнению мероприятий ОМСУ Волховского МР, направленных на достижение показателей Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" по оказанию имущественной поддержки СМСП на 2020 год (далее-"дорожная карта") | предоставление "дорожной карты" в комитет МСБ | 2020-03-24 | вед. спец. комитета по экономике и инвестициям, Е.Н.Сакса, тел. 78971
3 | Направление в комитет МСБ сводной информации по Волховскому МР по НПА/ПА, регулирующим порядок формирования перечня для субъектов МСП, порядок предоставления муниципального имущества в соответствии с нормами действующего законодательства РФ (по форме приложения №2) | предоставлено в комитет МСБ | 2020-03-31 | вед. спец. комитета по экономике и инвестициям, Е.Н.Сакса, тел. 78971
4 | Проведение мероприятий, направленных на выявление имущества для включения в перечень в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее - перечень для СМСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных предприятий для предоставления субъектам МСП | формирование списка объектов потенциальных для включения в перечни для МСП | апрель 2020 | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел.23834, главы администраций МО ВМР | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ
4.1 | Анализ имущества, находящегося в реестрах муниципальной собственности, в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее - перечень для МСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных предприятий |  | апрель 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР
4.2 | Анализ действующих договоров аренды муниципального имущества с субъектами МСП на предмет возможности включения объекта имущества в перечень для СМСП |  | апрель 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В Тычинина, тел. 23763, специалисты по имущественным отношениям МО ВМР
4.3 | Анализ муниципального имущества на основании сведений, предоставляемых в Леноблкомимущество для формирования "Перечня государственного и муниципального имущества Ленинградской области предназначенного для предоставления в аренду" (свободное имущество) |  | апрель 2020 | председатель комитета поуправлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел.23834, главы администраций МО ВМР
4.4 | Анализ списка имущества МУ и МУП, предоставленного на правах хозяйственного ведения или праве оперативного управления, на предмет выявления имущества переданного в аренду субъектам МСП, свободного и неэффективно используемого образования |  | апрель 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР
4.5 | Направление запросов в МУ и МУП о наличии действующих договорв аренды имущества, предоставленного МУ и МУП на правах хозяйственного ведения или праве оперативного управления |  | апрель 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР
4.6 | Мероприятия по выявлению земельных участков для включения в перечень МСП |  | апрель 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР
4.7 | Выявление муниципального имущеста, имеющего потенциальный интерес для субъектов МСП | формирование списка объектов потенциальных для включения в перечни для МСП при наличии программы, учитывающей затраты субъектов МСП по приведению объекта в удовлетворительное состояние | апрель 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ
5 | Заполнение и предоставление в Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского МР администрациями городских и сельских поселений Волховского МР отчета по форме согласно Приложению №3 | предоставление отчета администрациями МО Волховского МР в комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского МР | 12.05.2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В Тычинина, тел. 23763, специалисты по имущественным отношениям МО ВМР
6 | Составление и предоставление в комитет МСБ сводного отчета по Волховскому МР по форме согласно Приложению №4 | предоставление в комитет МСБ ЛО сводного отчета | 15.05.2020 | начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 79468
7 | Проведение муниципальными образованиями обследования объектов имущества, определенных в соответствии с п. 4, в целях рассмотрения вопроса о включении объектов в перечни для МСП |  | июнь 2020 июль 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В. Тычинина., тел. 23763, главы администраций МО ВМР | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ
8 | Рассмотрение отчетов городских и сельских поселений Волховского МР по реализации мероприятий по имущественной поддержке в соответствии с графиком заседаний рабочей группы по имущественной поддержке | Протоколы рабочих групп муниципального уровня | в соответствии с утвержденным графиком | председатель комитета по экономике и инвестициям В.Н. Богодухова, тел. 78967
8.1 | Направление в комитет МСБ ЛО копий протоколов заседаний рабочей группы с приложением сведений об имуществе включенном или подлежащему ко включению в перечни для МСП | копии протоколов предоставлены в комитет МСБ | в течение 3 рабочих дней от даты заседания | вед. спец. комитета по экономике и инвестициям Е.Н.Сакса, тел. 78971
9 | Выявление и направление в комитет МСБ информации о наличии/отсутствии на территории Волховского МР неэффективно используемого или не используемого имущества, находящегося в федеральной собственности в целях направления предложений в Росимущество о включении перечень для МСП | Исходящее письмо в комитет МСБ | 01.07.2020 | председатель комитета поуправлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел.23834, главы администраций МО ВМР
10 | Формирование каждым МО Волховского МР реестра СМСП - получателей имущественной поддержки в 2019 в соответствии с доведенной комитетом МСБ формой реестра |  |  | начальник отдела имущественных отношений КУМИ Тычинина М.В., тел. 23763, главы администраций МО ВМР
10.1 | Направление в комитет МСБ ЛО сводной информации по МО о готовности реестров субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в 2019 для загрузки в Единый реестр субъектов МСП- получателей поддержки, размещенного на сайте ФНС | Исходящее письмо в комитет МСБ | 30.09.2020 | начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 79468
11 | Приведение раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП", сформированного на официальном сайте администрации Волховского МР и администраций МО Волховского МР, в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП", доведенными до комитета МСП в 2020 |  | 2 квартал 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР
11.1 | Направление в комитет МСБ информации о соответствии раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" рекомендациям АО "Корпорация "МСП" со сводной информацией по МО Волховского МР, содержащей ссылки на раздел | письмо в комитет МСБ, содержащее актуальные ссылки на раздел сайта, с приложением принтскринов страниц с разделом сайта каждого МО | 31.08.2020 | вед. спец. комитета по экономике и инвестициям Е.Н.Сакса, тел. 78971
12 | Направление в комитет МСБ предложений по основным принципам учета муниципального имущества и ведения реестров муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети "Интернет" по результатам работы в 2020 году |  | 30.09.2020 | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел.23834
13 | Формирование и дополнение перечней муниципального имущества для субъектов МСП |  | в течение 2-3 квартала 2020 | начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина , тел. 23763, главы администраций МО ВМР | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ
13.1 | Разработка проектов /уверждение правовых/нормативно правовых документов органами местного самоуправления МО Волховского МР о дополнении объектами имущества перечней муниципального имущества |  | до 01.10.2020 | председатель комитета поуправлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел.23834, главы администраций МО ВМР
13.2 | Направление в комитет сведений об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения в соответствии с требованиями и по форме приказа Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 | сведения предоставлены в комтет МСБ | не позднее 15.10.2020 | начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 79468
14 | Направление в комитет МСБ сводного отчета (с учетом всех МО) о результатах реализации мероприятий дорожной карты по имущественной поддежке с приложением действующего сводного перечня объектов имущества для СМСП и реестром нормативно-правовых актов муниципальных образований п имущественной поддержке | дополнение перечней объектами не менее 10% | 15.10.2020 | начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 79468
Согласовано:
| И.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике | _____________________ | А.И. Милая
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | _____________________ | В.Н. Богодухова
| Председатель комитета по управлению муниципльным имуществом | _____________________ | Т.В. Тимонина

## Приложение 1
График проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки на территории Волховского муниципального района
на 2020 год
№ п/п | Дата заседания | Наименование МО-участников заседания РГ | Планируемые вопросы к рассмотрению *
1 | март-апрель 2020 | 15 муниципальных образований Волховского МР (в режиме видеоконференции) | 1. Отчет о реализации мероприятий по имущественной поддержке в ВМР за 2019 год
2. О предоставлении льгот субъектам МСП, о выявлении неиспользуемого имущества для дополнения Перечней
3. Об утверждении "дорожной карты"на 2020 год
4. О заполнении форм отчетности для АИС "Мониторинг" Корпорации МСП
5. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП".
2 | июнь 2020 г. | МО Бережковское, Вындиноостровское, Колчановское, Кисельнинское, Свирицкое СП , Сясьстройское ГП, МО г.Волхов | 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям:недвижимое имущество,земельные участки, движимое имущество , имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления.
2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП".
3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"
3 | август 2020 г. | МО Новоладожское ГП , Потанинское , Староладожское, Селивановское, Иссадское, Пашское, Свирицкое, Хваловское СП | 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям:недвижимое имущество,земельные участки, движимое имущество , имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления.
2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП".
3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"
4 | 2020-10-08 | 15 муниципальных образований Волховского МР (в режиме видеоконференции) | .1. Отчет о выполнении "дорожной карты". Замечания/предложения по осуществлению имущественной поддержки на 2021год.
2. О заполнении форм отчетности для АИС "Мониторинг" Корпорации МСП
3. Актуальные вопросы
В обязательном порядке в рамках отчета поселений подлежат рассмотрению следующие вопросы: 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям: -недвижимое имущество - земельные участки -движимое имущество - имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления. 2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП". 3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"

## Приложение 2
Сведения о нормативных правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на дату _______ г.
Наименование района/ГО | № п/п | Наименование субъекта РФ/ муниципальных образований* | НПА, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества |  |  |  | НПА, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества |  |  |  | НПА, утверждающий перечень муниципального имущества для субъектов МСП
|  |  | Принявший орган | Реквизиты |  |  | Принявший орган | Реквизиты |  |  | Принявший орган | Реквизиты
|  |  |  | вид документа | дата | номер |  | вид документа | дата | номер |  | вид документа | дата | номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Приложение 3
Объекты потенциальные для включения в перечень для субъектов МСП
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Адрес объекта (область, район, населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер) | Площадь, кв.м | Состояние | Оценка возможности предоставления для ведения бизнеса | Отметка о включении в перечень (включено в перечень/ подлежит к включению/ не подлежит включению)

## Приложени 4
Сводный отчет по результатам анализа перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
№ п/п | Наименование района/ городского округа | Наименование поселения | Наименование объекта | Адрес объекта (область, район, населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер) | Площадь, кв.м | Состояние | Оценка возможности предоставления для ведения бизнеса | Отметка о включении в перечень (включено в перечень/ подлежит к включению/ не подлежит включению)