**Комплексный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город Волхов за 2019 год**

| Наименование муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем финансирования, тыс.руб.  | Фактический объем финансирования, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Стимулирование экономической активности в МО город Волхов»*** |
|  «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов»   | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.чел. населения составило 24, количество торговых мест на ярмарках – 874, 10 консультаций проведено для субъектов МСП, 15 субъектов охвачено мониторингом, утверждено 100% схем размещения нестационарных торговых объектов, разработан 1 административный регламент, в 1 регламент внесены изменения, проведено 2 конкурсные процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,8) | 100,0 | 100,0 | высокий уровень эффективности |  |
| **«*Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов»*** |
|  «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 29,9%, доля обучающихся студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов составила 67,5%, доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в выполнение нормативов комплекса ГТО составила 50,4%, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 23,9% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 55600,9 | 54876,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов»*** |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» | Установлено 5 АИТП с погодным и часовым регулированием, установлено 6 энергосберегающих светильников уличного освещения, в микрорайоне Мурманские ворота разработан проект по переводу МКД со сжиженного газа на природный, продолжаются работы по строительству газопровода в м-не Мурманские ворота, срок окончания работ 2022 год | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,06) | 76883,5 | 71995,5 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие культуры в МО город Волхов»*** |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия МО город Волхов» | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного значений составила 69,2% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,08) |  |  |  | Достижение целевых показателей не требует финансовых средств |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа жителей МО город Волхов к культурным ценностям»  | 100% общедоступных библиотек подключены к сети «Интернет», приобретены 1540 новых экземпляров книг, 4500 библиографических записей в электронном каталоге; количество обращений в библиотеки достигло 5900 единиц | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,03) | 28650,6 | 27777,8 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 3.«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» | На 2% увеличилось количество выставочных проектов, на 1% увеличилось количество посещений культурно-досуговых мероприятий | целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 3386,3 | 3350,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО город Волхов» | 100% культурно-досуговых учреждений имеют сайты в сети «Интернет», произведенремонт 1 объекта культуры,на 2% увеличилась доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, на 1%увеличилось количество населения, задействованного в клубных формированиях, прирост заработной платы работников культуры составил 8% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,12) | 50865,8 | 49827,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»*** |
| Подпрограмма 1. «Молодежь МО город Волхов» | Проведено 4 молодежных форума и 13 мероприятий проведено молодежными общественными организациями, объединениями и молодежными инициативами, по поддержке молодых семей проведено 4 мероприятия, 30 человек приняли участие в мероприятиях по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,08) | 604,0 | 604,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание» | проведено 19 мероприятий по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, приняли участие 590 человек | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 50,0 | 50,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 3. "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде МО город Волхов" | Проведено 8 мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде, в которых приняли участие156 человек | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,02) | 140,0 | 139,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 4. «Общество и власть» | В 6 печатных и электронных СМИ размещается информация о МО г.Волхов | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,5) | 987,0 | 914,9 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 5.«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций МО город Волхов» | Проведено 12 мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту ветеранов и инвалидов | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,33) | 480,0 | 480,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 6. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО город Волхов своих полномочий» | Реализован 1 проект благоустройства общественной инфраструктуры территории МО город Волхов по областному закону 3-ОЗ: продолжены работы по благоустройству парка им. 40-летия ВЛКСМ в г. Волхове (выполнено устройство дорожек из тротуарной плитки, электроснабжение сценической площадки, установлено металлическое ограждение вдоль реки Волхов) | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 3446,5 | 2996,0 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Безопасность МО город Волхов»*** |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» |  уровень правонарушений снижен на 0,9%  | целевые показатели достигнуты частично(индекс результативности -0,9) | 3682,4 | 3621,8 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО город Волхов» | Проведено 1 мероприятие по гражданской обороне, 3 - по предупреждению ЧС и 4 - по пожарной безопасности | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности -1,33) | 545,0 | 545,0 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов» | Сокращение уровня дорожно-транспортных происшествий на 3,9% (плановый показатель – 0,4%) | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 9,75) | 11715,9 | 10395,3 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 4. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Количество погибших в ДТП составило 30 человек (при плановом значении 1), количество раненых при ДТП превысило целевой показатель на 21 человека, на 1 человека снизилось количество несовершеннолетних участников ДТП | целевые показатели не достигнуты (индекс результативности – 0,24) | 10,0 (внебюджетные средства) | 0 | невозможно оценить уровень эффективности |  |
| ***«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»*** |
| Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» | Площадь улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту составила 66,44 тыс. кв.м,100% муниципальных автомобильных дорог содержатся в нормативном состоянии, протяженность муниципальных автомобильных дорог с наружным освещением составила 120,4 км | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1,06) | 147788,7 | 146659,6 | высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности 90,53%  | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,1) | 380,0 | 340,7 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»*** |
| Подпрограмма 1. «Жилье для граждан МО город Волхов» | Улучшили жилищные условия:4 семьи - по подпрограмме «Жилье для молодежи»; 15 семей – по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»;25 семей – на основе принципов ипотечного кредитования | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 19055,6 | 19055,6 | высокий уровень эффективности |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО город Волхов» | Площадь расселяемого жилищного фонда составила 142,8 кв.м | целевые показатели достигнуты (индекс результативности -1) | 6051,1 | 6051,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы»*** |
| Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в МО город Волхов | Благоустроено 10 дворовых территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 6%, площадь благоустроенных общественных территорий составила 7,56 га, доля от общей площади общественных территорий – 22,1% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 47631,0 | 46497,4 | высокий уровень эффективности |  |